## Sheet1
Task | Amount | WF | Plan |  |  | Jun'23 |  |  | July'23
|  |  | IFR | IFA | IFC | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | 2023-08-31
|  |  | 50% | 40% | 10%
Pekerjaan Development Prosedur & WI untuk Divisi EPC
Prosedur Pengelolaan EPC (revisi) | 16000000 | 18.6% | 2023-06-17 | 2023-07-08 | 2023-07-22 | 0% | 9.302% | 0% | 0% | 7.442% | 0% | 1.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Prosedur Progress Measurement system dan Kurva S; | 6000000 | 6.977% | 2023-06-22 | 2023-07-13 | 2023-07-27 | 0% | 3.488% | 0% | 0% | 2.791% | 0% | 0.6977% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tata Cara Pembuatan Schedule yang benar (Baseline); | 4000000 | 4.651% | 2023-06-24 | 2023-07-18 | 2023-08-01 | 0% | 0% | 2.326% | 0% | 0% | 1.86% | 0% | 0.4651% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tata Cara Pengendalian Schedule (Current Schedule) dan Analisis Progress; | 4000000 | 4.651% | 2023-06-30 | 2023-07-24 | 2023-08-07 | 0% | 0% | 0% | 2.326% | 0% | 0% | 1.86% | 0% | 0.4651% | 0% | 0% | 0%
Tata Cara Pembuatan WBS dan CBS; | 10000000 | 11.63% | 2023-07-02 | 2023-07-23 | 2023-08-06 | 0% | 0% | 0% | 5.814% | 0% | 0% | 4.651% | 0% | 1.163% | 0% | 0% | 0%
Project Earn Value Management; | 6000000 | 6.977% | 2023-07-04 | 2023-07-25 | 2023-08-08 | 0% | 0% | 0% | 3.488% | 0% | 0% | 2.791% | 0% | 0.6977% | 0% | 0% | 0%
Project Change Order Management; | 4000000 | 4.651% | 2023-07-06 | 2023-07-27 | 2023-08-10 | 0% | 0% | 0% | 2.326% | 0% | 0% | 1.86% | 0% | 0.4651% | 0% | 0% | 0%
Delay Analysis dan recovery procedure; | 6000000 | 6.977% | 2023-07-08 | 2023-07-29 | 2023-08-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.488% | 0% | 0% | 2.791% | 0% | 0.6977% | 0% | 0%
Tata Cara pengajuan Extension of Time (EOT) kepada Client; | 4000000 | 4.651% | 2023-07-10 | 2023-07-31 | 2023-08-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.326% | 0% | 0% | 1.86% | 0% | 0.4651% | 0% | 0%
Project Control Audit. | 10000000 | 11.63% | 2023-07-15 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.814% | 0% | 0% | 4.651% | 0% | 1.163% | 0%
Prosedur Project Invoicing; | 6000000 | 6.977% | 2023-07-17 | 2023-08-07 | 2023-08-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.488% | 0% | 0% | 2.791% | 0% | 0.6977% | 0%
Project Schedule Risk Analysis; | 10000000 | 11.63% | 2023-07-19 | 2023-08-12 | 2023-08-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.814% | 0% | 0% | 0% | 4.651% | 0% | 1.163%
86000000
[6 empty] | 0% | 12.79% | 2.326% | 13.95% | 16.05% | 16.98% | 13.72% | 5.116% | 10.23% | 5.814% | 1.86% | 1.163%
[6 empty] | 0% | 12.79% | 15.12% | 29.07% | 45.12% | 62.09% | 75.81% | 80.93% | 91.16% | 96.98% | 98.84% | 100%
Formulas:
Plan = [Plan, row above]+5